2012年淄博市麻疹疫苗强化免疫

暨查漏补种活动实施方案

一、背景

2005年，世界卫生组织西太区委员会通过了到2012年消除麻疹目标的决议，2006年卫生部制定了《2006-2012年全国消除麻疹行动计划》，提出以麻疹疫苗免疫和加强监测为主的消除麻疹综合策略和措施。随着这些措施的落实，特别是2010年包含我省在内的全国麻疹疫苗强化免疫实施后，麻疹发病显著下降，2011年我市报告麻疹发病率为9.7/100万左右，较去年上升179.4%。离1/100万的消除麻疹目标存有较大差距，我市消除麻疹形势非常严峻。

高质量的麻疹疫苗强化免疫是短时间内迅速提高人群免疫力，彻底阻断病毒传播、达到消除麻疹目标的关键措施之一。为贯彻落实《2010-2012年全国消除麻疹行动方案》，实现2012年麻疹发病率控制在1/100万以下的消除目标，根据卫生部《关于做好今冬明春消除麻疹工作的通知》(卫办疾控函〔2011〕1071号)文件要求，结合我市工作实际，决定对重点区县2009年以来出生的适龄儿童开展麻疹疫苗强化免疫，同时对全市6岁以下儿童、大中专院校学生及35岁以下流动人群开展麻疹疫苗查漏补种活动。为做好此项工作，特制定本实施方案。

二、工作目标

以县为单位，目标人群麻疹疫苗强化免疫和查漏补种接种率均达到95%以上。

三、范围、对象及时间

㈠范围

1、强化免疫。根据常规免疫工作开展情况、2005-2010年麻疹平均发病率水平以及2011年麻疹发病率综合确定，本次开展强化免疫的区县有：张店区、临淄区、高青县。

2、查漏补种。全市范围。

㈡对象

1、强化免疫。强化免疫对象原则上为8月龄-4岁儿童（即2009年1月1日以来至接种期间满8月龄）。无论以往免疫史如何、是否患过麻疹、户口为本地还是外地、临时居住还是长期居住，凡无麻疹疫苗接种禁忌证的儿童一律在规定的时间内接种一针次麻疹疫苗。

2、查漏补种

（1）本次开展强化免疫的区县同时对4-6岁儿童（即2006年1月1日-2008年12月31日出生）开展查漏补种工作，其他地区原则上为8月龄-6岁儿童（即2006年1月1日以后出生的满8月龄儿童）。凡麻疹类疫苗接种少于2剂次儿童，无论户口为本地还是外地、临时居住还是长期居住，无麻疹疫苗接种禁忌证的儿童一律在规定的时间内接种一针次麻疹疫苗；若1.5岁以上儿童为0剂次接种者，在此基础上，应至少间隔一个月后再接种1剂次。

（2）继续对大中专院校学生及35岁以下流动人群开展查漏补种活动，凡是2011年实施麻疹疫苗强化免疫漏种的大中专院校学生及35岁以下流动人群，一律补种一针次麻疹疫苗。积极查找新的流动务工人群聚集点，对新来的流动务工人群且今年未接种过麻疹疫苗者一律接种一针次麻疹疫苗。

㈢时间

强化免疫和6岁内儿童查漏补种时间为2012年3月1～7日，其余人员的查漏补种时间为2012年3月10～31日。具体日程安排见附件1。

四、疫苗的选择与接种方法

㈠疫苗选择和要求

本次麻疹强化免疫和查漏补种疫苗一律使用单价麻疹减毒活疫苗，并实施免费接种，任何单位或个人不得以任何借口收取任何费用。

㈡接种方法

皮下接种，剂量0.5ml。接种部位为上臂外侧三角肌中下缘附着处，接种技术严格按照卫生部《预防接种工作规范》要求进行，同时要严格掌握麻疹疫苗接种禁忌症及缓种原则。

麻疹疫苗与含风疹或含腮腺炎成份的减毒活疫苗可以同时接种，与其他减毒活疫苗接种应至少间隔1个月。为做好本次麻疹疫苗接种工作，强化免疫适龄儿童应在接种前1月内暂停非麻疹成份减毒活疫苗的接种工作。

五、技术措施

㈠人员培训

各级要高度重视强化免疫活动的培训工作，培训要以切合实际、注重实效、提高业务为宗旨，防止走过场、走形式，要按照逐级培训的要求对从事本次强化免疫的所有相关人员进行培训。市要培训到县级，县培训到乡、村两级。培训内容主要包括：强化免疫（查漏补种）的目的、意义、对象、时间、指标、组织实施、宣传动员方法，目标儿童摸底登记方法、要求和评估，疫苗及相关物资的分发和储存运输，接种现场的安排、人员配置、组织管理、接种禁忌症和接种技术，免疫接种疑似异常反应的监测及处理，风险沟通，各种表格的填写和上报，督导、评价与总结要求等。针对不同的培训对象，培训重点应有所不同。培训工作应在要求的时限内完成（见附件1）。

㈡目标人群摸底登记和通知

全面掌握目标儿童人数，提前做好所有应种儿童的调查登记工作，是搞好疫苗强化免疫活动的前提。摸底登记时间原则不超过1周，并在接种前5天左右完成，特殊情况可适当延长摸底时间。要求摸底登记儿童数不少于登记在册建卡儿童数。大中专院校学生及流动人群摸底按照要求（淄卫字〔2011〕218号）实施。

1、摸底工作人员组成。摸底工作应由政府组织相关部门联合完成。托幼、学校目标人群的摸底工作由托幼机构和学校负责，散居儿童的摸底由街道、居委会人员、社区卫生人员或乡村干部、村民委员会及乡村医生负责，卫生部门负责接种疫苗和做好技术指导。

2、摸底登记方法。农村和社区散居儿童应由摸底登记人员采取挨家逐户方式开展摸底工作，摸底时最好能辅以摸底平面路线图以村、社区等为单位记录散居适龄儿童情况，以备摸底评估使用。托幼儿童及在校学生由托幼机构和学校提供名单交所属的接种单位。摸底调查时应重视流动儿童、计划外生育儿童以及偏远地区儿童的调查登记，对于所有流出儿童，务必设法确认强化免疫期间儿童所在具体地点，并负责告知其家长届时携带儿童到其居住地预防接种门诊接种疫苗，具体接种情况还要随访确认，以上情况要登记在摸底调查表上以备核查。对在本次摸底调查中发现的未建卡的6岁以下儿童、未完成其他常规免疫疫苗接种或漏种的儿童，应予以补建接种卡、接种证，并在本次强化免疫结束后纳入常规免疫管理，安排适当时间对其进行补种其他免疫规划疫苗。

摸底调查人员负责填写摸底登记表，见附件3-1，摸底工作完成后，各摸底单位应在规定时间内将摸底登记表交属地预防接种门诊，以合理安排疫苗接种。摸底的同时要向群众进行宣传动员，并发放“接种通知单”（见附件2），告知接种时间和地点，同时应告知儿童或家长接种时携带接种证。社区卫生服务中心/乡卫生院负责对摸底登记结果进行核查、汇总，填写摸底汇总表（附件3-2），根据摸底儿童数、接种点数制定接种实施时间表。

为保证摸底调查质量，摸底工作实行责任制，并实行漏种及漏种后发病责任追究制，各级督导人员要加强对摸底调查、登记工作的监督、检查，对未达到要求的单位要进行补充调查或重新开展摸底登记工作。

㈢接种方式、接种点及人员配备

各区县卫生行政部门要根据地理、人口、摸底情况及交通等因素，合理设置常规和临时接种点。疫苗接种期间应增加疫苗接种点的数量，延长接种门诊和接种点的服务时间，以提高免疫接种率。为保证接种效果和便于统一安排，各区县在麻疹疫苗接种前一个月内要停止安排目标儿童接种非麻疹成分的减毒活疫苗；麻疹疫苗接种期间其他疫苗的接种应符合《预防接种工作规范》和《中国药典（2010年版）》的相关规定。市卫生局将对区县卫生局确定的接种点、接种方式、人员等配备情况进行审核，尤其要关注城区，达不到要求或不能确保如期完成接种任务的安排必须予以调整。

1、现场接种方式。以定点接种为主、设立临时接种点为辅等方式。散居儿童的预防接种一般应安排在常规预防接种门诊内进行；在园、在校适龄儿童的接种可在校园内设置的临时接种点进行。对于未到接种点接种的儿童，要采取再通知、再动员等措施，确保所有应接种儿童到指定地点接种。偏远地区如有少量漏种儿童可采取入户接种等方式上门接种。接种期间如发现未登记在册的目标儿童，应作为应种儿童进行登记、接种，并计入应种儿童总数。

2、接种点设置。社区卫生服务中心、乡镇卫生院等预防接种单位一般应利用常规预防接种门诊设置麻疹疫苗接种点。各预防接种门诊必须通过辖区卫生行政部门考核验收。托幼机构和中小学校要在卫生部门指导下，选择适宜的、符合预防接种条件、能保证接种安全有效的场所，如医务室、办公室、空教室等处设置临时接种点，禁止在进行教学活动的教室内开展接种。临时接种点的设置要报当地县级卫生行政部门批准、验收合格后方可从事本次强化免疫接种工作。各接种点房间应宽敞、明亮、卫生、整洁，应合理设置等候、登记、接种、观察、疑似异常反应处理等功能分区，按要求配备接种工作所需的消毒器材、体检器材、肾上腺素等急救药品、安全注射器材等；要有醒目的标记，张贴宣传画、横幅、接种禁忌告知等，并切实维持好接种现场秩序，接种点要按要求严格消毒。

在农村或城市社区，根据人口数量设立巡回搜索组，在强化免疫集中接种的后期，分片包干负责搜索所辖区域的适龄儿童，并通知儿童到指定地点接种。在集贸市场、车站、码头、城郊结合部都要设立巡回搜索组，反复巡回搜索未接种的适龄儿童，通知其到指定地点接种。

3、接种点人员配备。常规预防接种门诊应至少配备5名以上的接种人员。每个临时接种点应至少配备现场组织员、现场记录员和现场接种员等3名工作人员，现场工作人员数量要根据每天预约的接种对象数量进行适当调整。现场组织员一般由村（居）委会干部、学校班主任或校医担任，负责应接种儿童的通知、接待及接种现场的组织工作，并负责在现场向儿童家长宣传强化免疫相关政策和知识。现场记录员由乡村医生或防保医生担任，负责询问儿童健康状况、有无禁忌症，对可疑发热儿童测量体温，对无禁忌症的应种儿童进行核实和接种登记；对已接种儿童进行标记。从事疫苗现场接种的人员要由具备相关资质的县、乡级医护人员担任。所有接种人员在参与本次强化免疫前均要经过培训，考核合格后方能上岗。现场接种人员在接种前应再次询问儿童禁忌症情况。接种现场还必须备有急救药品，配备1-2名临床医生负责疑似异常反应的处置。

㈣现场接种

现场接种工作要做到秩序井然，有条不紊。根据每个接种点的工作效率合理安排每位应种儿童的接种日程和时间，防止发生因待种儿童太多、等待时间太久而造成混乱局面或因缺乏耐心而放弃接种的情况。

1、核实接种对象。接种工作人员应查验儿童预防接种证，核对受种者姓名、性别、出生年月日，确认是否为本次强化免疫对象。对于因有接种禁忌而不能接种者，工作人员应对其监护人提出医学建议，告知预防麻疹的相关知识，并在接种薄和接种证上记录。对于应缓种者，医疗卫生人员应交代补种的地点和时间。

2、接种前告知和健康状况询问。接种工作人员在实施接种前，应当告知受种者或者其监护人所接种麻疹疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项。同时，询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况，对可疑发热儿童应测量体温，并如实记录告知和询问情况，由儿童家长或监护人在告知书上签字。对托幼机构儿童和在校学生，可提前下发接种前告知书，并请学生家长或监护人签字。

3、实施接种并做好登记。对受种对象实施疫苗接种，并做好接种登记，所有接种必须保证疫苗在冷藏保存条件下进行。所有儿童接受接种后必须休息观察30分钟后方能离开接种点。儿童接种完毕后，要按照实际接种日期及时记录在强化免疫登记表上（见附件3-1），并同时登记到接种卡、证上（记录在证其他空格上）。无证或未带接种证者，应做好记录，强化免疫结束后及时给与补证或补登。接种期间如发现未通过摸底登记的目标儿童，应作为应种儿童进行登记、接种。强化免疫摸底登记与接种记录（附件3-1）必须有家长和医生本人的签字。各预防接种门诊要按要求保存本次强化免疫儿童名册的原始记录。

在实施现场接种期间，实行日报告制度，市疾控中心要以区（县）为单位每日10点前向省疾控中心报告上一日接种人数、疫苗使用、疑似异常反应监测等情况。

4、严格安全注射措施。疫苗接种要严格按照《预防接种工作规范》要求实施操作。注射器领发、使用和销毁要进行登记，指定专人管理。所有使用过的注射器必须放入专用容器，统一回收交由指定单位销毁和处理。学校等集体单位临时设置的接种点，更要严密组织、严格实施，防止群体性心因性反应的发生。

5、麻疹疫苗接种禁忌症及缓种原则。预防接种要严格掌握麻疹疫苗接种禁忌证及其他暂缓接种的原则。下列情况之一均为麻疹疫苗接种禁忌症：（1）已知对该疫苗所含任何成分，包括辅料以及抗生素过敏者（如对硫酸庆大霉素或硫酸卡那霉素过敏）、或曾患过敏性喉头水肿、过敏性休克、阿瑟氏反应、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病者；（2）患急性疾病，严重慢性疾病，慢性疾病的急性发作期和发热者；（3）免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者；（4）患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病，未控制的癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病者。

有下列情况之一的，应缓种麻疹疫苗：（1）3个月内接种过免疫球蛋白；（2）近期注射过麻疹疫苗或其他减毒活疫苗，需间隔1个月后补种；（3）强化免疫期间有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。

㈤做好疑似异常反应监测和处理

为避免接种反应的发生，接种前一定要告知受种者或者其监护人所接种疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项，同时要进行健康状况和既往病史的询问，必要时要进行查体。接种时要严格掌握麻疹疫苗接种禁忌症及缓种原则，有禁忌症的儿童不予接种，对接种期间正在生病的儿童应暂缓接种。接种人员对受种者或者其监护人提出的医学建议应当在接种卡或摸底登记与接种记录（附件3-1）上记录。对于应缓种者，接种人员应交代补种的地点和时间。儿童接种完毕后，要按照规定经观察无异常后方可离开，同时告知家长接种后数日内若有异常，应及时与接种门诊联系。

各区县应按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求，做好强化免疫期间的疫苗接种疑似异常反应监测报告工作。同时各级要结合强化免疫特点和本地实际，制定疫苗强化免疫疑似预防接种异常反应处置方案，与预防接种疑似异常反应诊断处理小组一起及时做好疫苗疑似预防接种异常反应的处置工作，对严重疑似异常接种反应遵照“先临床救治、后调查诊断”的原则，做到早期、正规、系统的治疗。麻疹疫苗常见疑似预防接种异常反应的诊治原则参考《预防接种工作规范》。

疑似预防接种异常反应要及时发现、报告和妥善处理。按照及时、公开、透明的原则，统一发布信息，引导媒体对疑似预防接种异常反应作出客观报导，消除公众对预防接种安全性的担忧。各级疾控机构、接种单位应向受种者或其监护人做好疑似预防接种异常反应的沟通解释工作，并及时采取相应的处理措施，将问题解决在当地，避免事态扩大。

㈥强化免疫评估

1、前期宣传动员、摸底质量评估。强化免疫现场接种前，各级督导员应对前期宣传动员、摸底登记进行评估，开展家长知晓率调查和儿童摸底调查质量评价。

摸底阶段评估指标：目标儿童摸底登记数应大于或等于当地人口管理部门掌握的同年龄组儿童数，同时应大于或等于出生率估算的各年龄组出生人数。在现场接种开始前，群众知晓率不低于95%。每县随机选择农村乡镇、城区各1个，每农村乡镇随机选择3个村，每城区随机选择1个社区、2个市场，各处随机调查5名适龄儿童家长，开展漏摸和群众知晓率调查。若家长均了解强化免疫时间和目标人群，且其适龄儿童均进行了摸底登记，则认为知晓率尚可、摸底质量较好。有一项指标不符合要求，应分析原因，针对不同情况，采取必要的措施进行补摸、补登工作。

2、接种率快速评估。麻疹疫苗接种完成后，市、县卫生局负责组织开展疫苗接种率快速评估（见附件3-8）。市级对辖区内所有县，县级对辖区内20%的乡（主要是边远乡镇、常规工作薄弱乡镇）进行接种率快速评估。快速评估的重点是容易被漏种的人群和地区，如矿区、砖瓦厂等流动人口聚居地区，边远山区和由于各种原因导致的常规免疫无人管理的地区等。8月龄～6周岁儿童的强化免疫和查漏补种接种率评估在2012年3月8～11日完成，大中专院校学生和外来务工人员查漏补种接种率评估在4月1～5日完成。接种率快速评估时，如果被检查乡、托幼、学校或市场有一处麻疹疫苗接种率未达到95％，其所在县要限期查漏补种；如果有一处接种率未达到90％，其所在县要重新组织强化免疫。

接种率快速评估的方法：

同时开展强化免疫和查漏补种区县：每区县在麻疹疫苗接种活动结束后的三天之内，由驻县的市级督导员进行快速调查。每个县在重点地区抽3个乡（街道办事处）（其中农村乡镇2个、城区街道办事处1个），每乡以乡卫生院（街道办事处）为中心在近、中和远距离各抽查1个村（居委会或社区），每个村（居委会或社区）入户调查约15名目标儿童，其中2009年、2010年、2011年出生儿童各调查3名，2006-2008年共调查6名儿童，每个乡累计调查45名儿童；每个县城（市区）从市场、车站调查30名2009年以来出生的目标儿童，评价强化免疫接种率。调查时遇到接种日不在本县的儿童，也要调查，注明来源，但不计入调查儿童总数之内。每县共调查120名适龄儿童进行麻疹疫苗接种率评估。

开展查漏补种地区：每个区县抽2个乡（街道办事处）（其中农村、城区各1个），主要开展入户接种率评估（入户调查对象及人数同上），每县共调查90名适龄儿童进行麻疹疫苗接种率评估。抽取1个大中专院校和1处外来务工单位进行接种率评估，共各调查90名学生和流动人口进行麻疹疫苗接种率评估。

麻疹疫苗接种结果的判定以儿童家长回忆、现场接种记录、接种证、接种卡同时符合为准。评估中发现未接种的儿童，要通知其到指定接种门诊补种。

接种率评估时，以下儿童可不计入应种对象：（1）接种禁忌证儿童；（2）明确有2剂次既往麻疹疫苗接种史或麻疹患病史，且家长书面不同意接种的儿童。

㈦资料收集、总结和报告

整个强化免疫接种工作结束后，各区县要及时、认真对有关的接种资料进行整理、审核、统计，并对本次活动（包括各级补助经费或工作经费情况）进行全面总结，总结报告与汇总表同时逐级上报。市疾控中心要在规定的时间以前将全市的总结、分区（县）强化免疫数据资料（附件3-3）、山东省麻疹疫苗强化免疫组织及人员情况统计表（附件3-4）、山东省麻疹疫苗强化免疫宣传情况统计表（附件3-5）、疫苗和注射器领发及使用情况（附件3-6）、接种率快速评估资料（附件3-8）报至省疾控中心。

六、保障措施

㈠组织领导及部门职责

1、组织领导。各区县要充分认识实施强化免疫活动的重要性，成立麻疹疫苗强化免疫领导小组、专家技术指导小组、预防接种疑似异常反应诊断处理小组等组织机构，并在各级政府统一领导下，各有关部门要密切配合，明确职责和任务，共同做好强化免疫工作。

强化免疫领导小组由各地政府主管领导为组长，由卫生、教育等部门负责领导任成员。领导小组要切实履行职责，加强麻疹疫苗强化免疫活动的领导，协调和动员各有关部门，确保强化免疫活动顺利实施；技术指导小组主要由市、县级卫生技术人员和教育部门相关人员组成，负责现场技术指导、现场监督评价及强化免疫工作总结等具体技术工作；各级疾病预防控制机构应在既往成立的预防接种异常反应调查诊断专家组的基础上，成立强化免疫预防接种异常反应调查处理小组，做好培训沟通工作，保证人员随时出发参与调查处置工作。预防接种疑似异常反应诊断处理小组由当地神经科、儿科、传染病科、皮肤科、急诊科等临床专家、流行病学、心理精神卫生等专家组成，负责当地强化免疫疑似异常反应的处理工作。

2、部门职责

（1）卫生部门。各级卫生行政部门负责制定本辖区强化免疫活动实施方案的制定，强化免疫的组织、实施、督导评估和总结，并在政府的领导下，协调教育、新闻广电等有关部门，紧密配合，落实各项措施；各级疾病控制机构负责现场技术指导、监督评价及本次强化免疫工作总结等具体工作，做好人员培训、宣传动员、疫苗和注射器等物资的分发、储运和全面实施工作；乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站具体负责指导麻疹疫苗强化免疫应种儿童摸底调查登记、宣传，负责预防接种和资料汇总上报工作。确保每个乡镇、街道至少有一名县级卫生人员，每个行政村至少保证有一名乡级卫生工作人员参加强化免疫活动，实行分片包干，责任到人；对矿区、集贸市场、流动人口流入、流出地和聚居地等重点地区的强化免疫活动必须有市、县两级卫生人员参加。

另外，各级卫生行政部门还要在当地政府的领导下协调财政等相关部门做好经费保障、宣传动员、摸底调查等工作。

（2）教育部门。各级教育部门负责辖区内有关托幼机构、学校麻疹疫苗接种活动的动员和组织管理。各托幼机构、学校负责强化免疫活动的摸底登记、宣传、发放通知和校内学生接种的组织工作，并配合医疗卫生机构做好托幼、学校现场接种点的设立、疫苗接种实施和资料整理等。

（3）社区（乡镇）、居（村）民委员会。负责做好辖区内散居儿童（包括辍学儿童、流动儿童）的宣传动员和摸底登记、报告、通知发放工作，并配合当地有关部门开展与预防接种有关的宣传、教育，组织、动员辖区目标儿童家长（监护人）按时带孩子接种麻疹疫苗。

此外，目标儿童的监护人应配合强化免疫活动，保证儿童及时接种麻疹疫苗。

㈡社会动员和宣传

各区县要组织开展多种形式的健康教育，与媒体密切协作，不仅要向公众宣传此次强化免疫活动的目的、意义、接种对象、接种时间、地点等，同时还要把我国消除麻疹的策略和措施向公众进行宣传，使公众了解麻疹的危害、传播途径与预防方法，强化公众对强化免疫的理性认识和主动参与意识，为强化免疫活动营造良好的社会氛围。在强化免疫活动开展期间，要在当地主要媒体进行宣传动员，播放强化免疫公益广告，张贴宣传标语，印发宣传单，每个接种点必须设立明显的标识；各级政府相关领导人应发表广播电视讲话或参加现场接种活动，动员各级教育行政部门和学校等社会有关部门积极参加强化免疫活动的宣传，并负责发放“接种通知单”和在校学生的组织工作。

㈢后勤保障工作

1．疫苗、注射器器材、冷链等后勤保障工作。各级疾控机构要在摸清应种儿童数量之后确定疫苗和注射器的需要量，并逐级有计划地合理做好疫苗和注射器分发、登记。各级要严格按照《疫苗储存和运输管理规范》的要求，妥善做好麻疹疫苗和注射用水的运输、储存工作，保证疫苗安全有效。各类冷链设备应保持机械和制冷系统的良好状态，以保证麻疹疫苗在2～8℃的条件下运输和避光贮存，疫苗稀释液储存在2～8℃或室温下，不得冻结，若室温储存使用前应冷却至2～8℃再使用，以免疫苗效价受损。每个接种点应配备足够的冷藏箱（包），冷藏箱（包）内应按照要求放置冻制好的冰排。麻疹疫苗必须在冷藏条件下使用，保证接种过程中疫苗质量，严禁在无冷藏条件下接种疫苗。

麻疹疫苗接种期间，各区县要做好人力、物资、车辆等方面的后勤保障工作。

2．做好相关物资的准备工作。要做好消毒器材、体检器材、急救药品和器械、安全注射器材的供应工作，使用一次性自毁型注射器，确保安全注射。为应对可能发生的疑似预防接种异常反应，各区县必须至少准备一辆救护车，在强化免疫接种实施期间随时待命。

㈣督导检查

各级在强化免疫方案中应制定强化免疫督导方案，组织开展全程督导，明确督导方式、督导内容和督导方法，统一督导评价所用表格，及时进行信息反馈。市、县两级要制定具体的督导方案，对所辖地区的强化免疫活动的准备、实施及接种率情况进行督导。技术上必须保证每个县要有一名市级定点督导员，每个乡（街道）至少有一组由县和县级以上卫生行政、技术人员组成的小组进行督导，对工作较为薄弱地区要进行重点督导。

督导要贯穿于强化免疫全过程，包括强化免疫的前期准备、现场实施及后期评估等各阶段。督导内容要覆盖当地强化免疫活动的组织实施、社会宣传、人员培训、后勤保障、摸底调查以及现场接种质量等。强化免疫前期准备阶段重点督导各级的经费保障、宣传动员、人员培训、摸底登记、物资和接种现场的准备情况；现场实施阶段重点督导现场接种工作组织情况、安全注射情况、接种人员资质、知晓率等情况；后期评估阶段重点进行接种率快速调查，了解资料整理、汇总和报告质量等情况。督导结果要及时反馈到被督导单位，提出改进措施。各区县对发现的错误要立即纠正、及时妥善解决。

附件：1、淄博市2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种活动日程安排

2、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种活动接种通知单

3-1、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种目标儿童摸底登记与接种记录

3-2、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种目标儿童摸底情况汇总表

3-3、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种目标接种情况统计表

3-4、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种组织及人员情况统计表

3-5、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种宣传动员情况统计表

3-6、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种疫苗和一次性注射器领取及使用情况登记表

3-7、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种接种率快速评估调查表

3-8、山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种接种率快速评估汇总表

附件1： 淄博市2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种活动日程安排

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 2012年2月上旬 | 制定并下发实施方案 |
| 2月中旬 | 市级印制强化免疫所需表格和宣传材料 |
|  | 市级举办强化免疫培训班 |
| 2月中下旬 | 县级举办强化免疫培训班 逐级下发疫苗、注射器、宣传画、接种通知单、各种表格 市级宣传活动 |
| 2月下旬 | 各县开展摸底调查和群众性宣传动员。 各县通过电视、广播、报纸等开展宣传活动。 |
| 2月下旬 | 乡级上报接种实施时间表、接种点分布图、人员安排。 县级督导乡级，并制订县级接种实施时间表、接种点分布图、人员安排、督导以及物资分配到乡的计划。 |
| 2月28日～3月7日 | 强化免疫定点督导、巡回督导 |
| 3月1～7日 | 强化免疫及6岁内儿童查漏补种实施 疑似异常反应的监测和处理 |
| 3月8～11日 | 市级开展接种率快速评价，疑似异常反应的监测和处理。 |
| 3月10～31日 | 大中专院校学生及35岁以下流动人群查漏补种实施 |
| 3月中下旬 | 市级开展现场督导 |
| 4月1～5日 | 市级接种率快速评估 |
| 3月底前 4月5日前 | 乡级收集、统计上报麻疹强化免疫资料、总结。 县级统计、汇总上报麻疹强化免疫资料、总结。 |
| 4月10日前 | 市级统计、汇总上报麻疹强化免疫资料、总结。 |

附件2：

山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种活动接种通知单

# 家长朋友：

# 您好！

麻疹是一种严重危害儿童身体健康的急性呼吸道传染病，易并发肺炎、脑炎、心肌炎、喉炎等，严重者可危及生命。

接种麻疹疫苗是预防麻疹最经济、最有效的办法。为了让孩子们健康成长，实现我国消除麻疹的目标，根据卫生部及我省的统一部署，2012年将在全省重点地区开展一次麻疹疫苗强化免疫活动，所有2009年1月1日以来出生的满8月龄儿童，无论以前是否接种过麻疹疫苗，或患过麻疹，我们将免费为他们再注射一针麻疹疫苗；同时，对全省所有2006年1月1日以后出生的儿童开展麻疹疫苗查漏补种活动，此年龄段儿童未按照我省免疫程序完成2针次麻疹疫苗接种者，此次均免费再接种一针次麻疹疫苗。

预防接种前，家长务必如实提供儿童身体健康状况。如果您的孩子有以下情况，请告知并咨询接种医生，不能接种麻疹疫苗：（1）已知对该疫苗所含任何成分，包括辅料以及抗生素过敏者（如对硫酸庆大霉素或硫酸卡那霉素过敏）、或曾患过敏性喉头水肿、过敏性休克、阿瑟氏反应、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病者；（2）患急性疾病，严重慢性疾病，慢性疾病的急性发作期和发热者；（3）免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者；（4）患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病，未控制的癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病者。

如果您的孩子有以下情况，暂时不能接种麻疹疫苗，可在以后条件适宜时予以补种：（1）3个月内接种过免疫球蛋白；（2）近期注射过麻疹疫苗或其他减毒活疫苗，需间隔1个月后补种；（3）强化免疫期间有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。

接种疫苗后，请在接种现场留下观察30分钟！麻疹疫苗的安全性很好，少数儿童接种后24小时内可能出现注射部位轻微红肿、疼痛，多数情况下2-3天可自行消失；1-2周内，可能出现一过性发热反应，一般持续1-2天可自行缓解；6-12天内，少数儿童可能出现一过性皮疹，一般不超过2天可自行缓解，通常不需特殊处理，必要时可对症治疗。如出现较严重的身体不适症状，请及时到医院就诊。

请您带您的孩子于2012年____月____日，带本通知单到________________________________接种麻疹疫苗。

# 家长意见：（请在相应选项打“√”）

1.同意接种        2.不同意接种

家长签字：                      联系电话：                   日期：

# 山东省卫生厅

二〇一二年三月

# （本通知单由接种单位保存2年）

附件3-1 ：     山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种目标儿童摸底登记与接种记录

第  页，共  页

山东省       市       县（市、区）        乡（镇、街道）          村（居委会），               幼儿园                 学校

摸底登记员                                        登记时间         年      月      日                        接种员

| 编号 | 受种者 姓名 | 出生日期[1] (年/月/日) | 性别 | 家长姓名 | 家庭地址 | 居住形式[2] | 建卡 情况 | 麻疹疫苗 | 家长签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 免疫史[3] | 本次强化/补种时间 | 本次 未种 原因[4] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 常住 | 临时 | 已 建 | 未 建 | 0剂次 | 1剂次 | 2剂次 | ≥3剂次 |  |  |  |  |

注：[1]出生日期：为公历。为便于接种时的查找、登记和后期统计汇总，摸底时在同一村（居民委）可将相同出生年份的儿童登记在一起。[2]居住形式：常住为在当地居住＞3个月，临时居住为在当地居住≤3个月，即为流动儿。[3]疫苗免疫史以接种记录为准，在相应栏内打“√”。 [4]未种原因：接种时外出=1，接种禁忌=2，缓种（临时接种禁忌）=3，家长拒绝接种=4，其他=5请注明。如在其它门诊接种，请在备注中注明。

附件3-2：        山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种目标儿童摸底情况汇总表

山东省 ______市_________县（市、区） _________乡（镇、街道）（社区卫生服务中心/乡卫生院）

填表人：                                                                                       填表日期：     年    月    日

| 单位 | 常住儿童数（出生年份） | 流动儿童数（出生年份） | 强化免疫前 | 建卡情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “0剂次”儿童数 |  |
|  | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 其他人群 | 合计 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 其他人群 | 合计 | <1岁 | 1-6岁 | 合计 | 已建 | 未建 |

注：乡级开始逐级汇总上报，强化免疫、查漏补种摸底人数根据各自的目标年龄人群填写。

附件3-3：         山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种目标接种情况统计表

山东省 ______市_________县（市、区） _________乡（镇、街道）                                   儿童户籍地类型： 本地儿童 / 流动儿童

填表人：                                                                                            填表日期：      年    月    日

| 单位 | 应种儿童数（出生年份） | 实种儿童数（出生年份） | 强化免疫前免疫史儿童数 | 建卡情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 其他人群 | 合计 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 其他人群 | 合计 | 0 剂次 | 1 剂次 | ≥2剂次 | 合计 | 已建 | 未建 |

注：按儿童户籍地类型分别报告；从乡级开始逐级汇总上报。

附件3-4：         山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种组织及人员情况统计表

山东省          市          县（市、区）_________乡（镇、街道）

填表人：                                                                                 填表日期：      年      月      日

| 单位 | 村级 单位数 | 乡级 单位数 | 培训人数[1] | 接种点数量(个) | 强化免疫现场工作人数[2] | 投入经费 （万元）[3] | 参与强化免疫督导人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市 级 | 县 级 | 乡 级 | 村 医 | 其他 人员 | 固定 接种点 | 临时 接种点 | 流动 接种队 | 摸底 调查 | 接种 人员 | 现场 组织者 | 接种劳务补助 | 工作 经费 | 乡级 | 县级 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定点 督导 | 巡回 督导 | 定点 督导 | 巡回 督导 | 定点 督导 | 巡回 督导 |

注：从乡级以村为单位逐级汇总上报。[1]培训人员数量：各单位填写本级及以下各级实际培训人数. [2]“摸底调查”指直接参与摸底调查工作的人数；“接种人员”指在接种现场直接参与疫苗注射的人数；“现场组织者”指参与现场接种组织（除注射疫苗的医务人员）包括预检登记、秩序维持等的人数。[3]各单位填写本级及以下各级投入相应经费之和。

附件3-5： 山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种宣传动员情况统计表

市        县（市、区）_______乡（镇、街道）

填表人：                                      填表日期：       年       月       日

| 项 目 | 本 级 | 下 级 | 总 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织动员情况 | 政府发文 |  |  |  |
|  | 制发本辖区强化免疫方案 |  |  |  |
|  | 成立领导小组 |  |  |  |
|  | 成立技术指导小组 |  |  |  |
|  | 成立AEFI调查诊断处理小组 |  |  |  |
|  | 召开动员会议 |  |  |  |
|  | 宣传动员会议（次） |  |  |  |
|  | 政府领导参与（人次） |  |  |  |
|  | 领导人广播讲话（次） |  |  |  |
|  | 有关部门参与（部门数） |  |  |  |
| 宣传活动 | 报刊宣传（次） |  |  |  |
|  | 广播宣传（次） |  |  |  |
|  | 电视宣传（次） |  |  |  |
|  | 宣传手册（本） |  |  |  |
|  | 发放告家长通知书（张） |  |  |  |
|  | 张贴宣传画（副） |  |  |  |
|  | 发放宣传单（张） |  |  |  |
|  | 挂横幅（幅） |  |  |  |
|  | 墙报（版次） |  |  |  |
|  | 手机短信（条） |  |  |  |
|  | 流动宣传车（辆） |  |  |  |
| 培训 | 培训专业人员（人） |  |  |  |
|  | 培训临时人员（人） |  |  |  |
| 人员 | 现场的接种人员（人） |  |  |  |
|  | 现场的临时人员（人） |  |  |  |
|  | 督导员（人） |  |  |  |
| 经费 | 活动经费（元） |  |  |  |
| 疫苗及注射器供应及使用 | 疫苗用注射器供应量（支） |  |  |  |
|  | 稀释用注射器供应量（支） |  |  |  |
|  | 疫苗供应量（人份） |  |  |  |
|  | 疫苗实际使用数（人份） |  |  |  |
| 车辆 保障 | 动用车辆数（辆） |  |  |  |

注：从乡级开始统计，逐级汇总上报。

附件3-6：  山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种疫苗和一次性注射器领取及使用情况登记表

山东省 ______市_________县（市、区） _________乡（镇、街道）    填表人：                    填表日期：      年       月       日

| 单位 | 摸底儿童总数 | 接种儿童 总数 | 麻疹疫苗使用（支） | 注射用水（支） | 注射器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 领取 | 使用 | 领取 | 使用 | 自毁型注射器 | 一次性注射器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 领取 | 使用 | 领取 | 使用 |  |

注：从乡级开始统计，逐级汇总上报。

附件3-7：  山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种接种率快速评估调查表

被调查单位: ______县         乡          调查时间: _______年_______月________日

调查地点类型: 1.农村  2.城区  3.集贸市场    4.其他           调查人

| 编号 | 性别 | 出生日期 /年龄 | 居住 形式 | 是否 上卡 | 是否 上证 | 强化免疫 | 查漏补种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本次强化 前免疫史（剂次） | 本次强化是否接种 | 未接种原因 | 是否需要补种 | 本次是否补种 | 未接种原因 |
|  |  |  | 常 住 | 流 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 是 否 | 是 否 | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 | 是 否 |  | 是 否 | 是 否 |  |

注：（1）居住形式：常住为在当地居住＞3个月，临时居住为在当地居住≤3个月。

（2）未接种原因: 1. 不知道要接种  2. 不知道地点  3. 没时间  4. 拒绝接种  5. 距接种点太远  6. 外出

7.接种禁忌  8.其它（请注明）

（3）入户调查要查卡、证；集贸市场等调查则以询问为主。

附件3-8 ：           山东省2012年麻疹疫苗强化免疫暨查漏补种接种率快速评估汇总表

被调查单位: _____市      县（区）                填表人：                            填表日期：      年      月      日

| 单 位 | 不同年份 出生儿童分组 | 调查数 | 应种数[1] | 实种数 | 接种率(%) | 既往免疫史 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | ≥3 | 不详 |
| 乡1 | 2009-2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡2 | 2009-2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场等 | 2009-2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2009-2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006-2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：[1]指所有快速评估调查儿童中除以下两种情况之外的合计：①接种禁忌证儿童；②明确有2剂次既往麻疹疫苗接种史或麻疹患病史，且家长不同意接种的儿童。

主题词：疾病控制  麻疹  强化免疫  通知

淄博市卫生局办公室              2012年2月20日印发

（共印30份）